## Sheet1
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Danh sách thành viên của nhóm
STT | Họ và tên | MSSV
1 | Nguyễn Hoàng Thanh Long | 1833060
2 | Lý Gia Huệ | 1833041
3 | Lý Phúc Lợi | 1833577
Tuần số
STT | Nội dung công việc | Người thực hiện | Tuần bắt đầu | Tuần kết thúc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Chọn đề tài | 1, 2, 3 | 1 | 2
2 | Thiết kế giao diện trang quản trị | 1 | 3 | 7
3 | Thiết kế giao diện trang khách hàng | 3 | 3 | 7
4 | Thiết kế cơ sở dữ liệu | 2 | 6 | 7
5 | Xây dựng các API thực hiện chức năng cho trang quản trị (Back End) | 1 | 8 | 9
6 | Xây dựng các API thực hiện chức năng cho trang khách hàng (Back End) | 3 | 8 | 9
7 | Xây dựng chức năng trang quản trị ở Front End | 1 | 10 | 11
8 | Xây dựng chức năng trang khách hàng Front End | 3 | 10 | 11
9 | Tiến hành triển khai dự án lên Hosting | 1, 2 | 12 | 12
10 | Viết báo cáo | 2 | 10 | 12